Plan vidéo & communication 2026-2027

Prépla, ProcureGenius et Job-Light — feuille de route de production et de diffusion, août 2026 à janvier 2027

Décision recommandée Produire un catalogue initial de 144 vidéos maîtres (environ 18 h 30 de rush final), puis alimenter chaque semaine les réseaux avec 3 formats courts par application. Les mêmes masters sont adaptés en Reels, TikTok, WhatsApp Status, Stories, Shorts et publicités.

# 1. Résumé exécutif

Les trois applications ne doivent pas être communiquées de la même manière. Prépla vend une progression visible et rassurante pour les candidats et les centres de langues. ProcureGenius vend du temps gagné, du contrôle et une trésorerie plus sûre pour les PME. Job-Light vend de la confiance, des preuves concrètes et une meilleure préparation à l’emploi.

| Application | Promesse vidéo à répéter | Style | Audience principale |
| --- | --- | --- | --- |
| Prépla | Réussir son examen de langue avec un plan clair et un feedback utile. | Énergique, pédagogique, rassurant; captures d’écran et quiz. | Candidats IELTS/TOEFL/DELF/TCF/Goethe + centres de langues. |
| ProcureGenius | Piloter achats, factures et trésorerie sans perdre de temps. | Sobre, crédible, orienté démonstration et chiffres. | Dirigeants, comptables, responsables achats de PME. |
| Job-Light | Transformer son CV, sa lettre et ses entretiens en résultats mesurables. | Premium, humain, ambitieux; avant/après et témoignages. | Étudiants, jeunes diplômés et actifs en recherche d’emploi. |

# 2. Règles communes de production

Format maître : vertical 9:16, 1080 × 1920, sous-titres incrustés, logo discret et CTA lisible. Une version 16:9 est exportée uniquement pour YouTube, sites et démonstrations B2B.

Structure courte obligatoire : accroche 0-2 s, problème 2-6 s, démonstration/preuve 6-25 s, bénéfice 25-35 s, appel à l’action 35-45 s.

Voix : naturelle, claire et francophone. Prépla peut alterner français, anglais et allemand selon le contenu; les autres restent d’abord en français.

Prévoir chaque tournage avec 3 déclinaisons : 15 s (publicité/Status), 30-45 s (Reel/Short), 60-90 s (démo ou tutoriel express).

Toujours afficher la personne, le problème ou le résultat dès les deux premières secondes; éviter les intros logo seules.

Bibliothèque réutilisable Conserver chaque projet source, voix, sous-titres, captures d’écran, musique et CTA dans une médiathèque. Cela permet de refaire une publicité, une Story ou une version saisonnière sans recommencer le montage.

# 3. Catalogue initial : volumes et durées

| Bloc | Prépla | ProcureGenius | Job-Light | Total masters |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Film de présentation / marque | 2 × 60-90 s | 2 × 60-90 s | 2 × 60-90 s | 6 |
| Publicités directes | 12 × 15-30 s | 12 × 15-30 s | 12 × 15-30 s | 36 |
| Démos produit | 8 × 45-75 s | 8 × 45-75 s | 8 × 45-75 s | 24 |
| Tutoriels guidés | 10 × 2-4 min | 10 × 2-4 min | 10 × 2-4 min | 30 |
| Contenu quotidien / éducatif | 18 × 20-45 s | 12 × 20-45 s | 18 × 20-45 s | 48 |

Total recommandé : 144 vidéos maîtres, soit environ 18 h 30 de vidéo finale. Avec les adaptations de format, ce socle donne plus de 400 publications possibles sans que le flux paraisse répétitif.

# 4. Prépla — plan vidéo détaillé

Positionnement : une application de préparation aux examens de langue, avec diagnostic, parcours personnalisé, exercices, simulation, correction assistée par IA, vocabulaire et outils pour les centres. Le ton doit faire ressentir : « je sais enfin quoi travailler, même sans professeur particulier ».

| Type | Nombre / durée | Sujet à filmer | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation B2C | 1 × 75 s | Du stress avant l’examen au plan personnalisé, à la pratique et au score. | Faire le test de niveau |
| Présentation B2B centres | 1 × 90 s | Classes, suivi des élèves, exercices, devoirs, alertes de décrochage. | Demander une démo centre |
| Publicités douleur | 6 × 15-25 s | « Tu révises mais ton score ne bouge pas ? »; manque de méthode; date d’examen proche. | Commencer gratuitement |
| Publicités résultat | 6 × 20-30 s | Avant/après, progression, routine de 15 minutes, préparation ciblée par examen. | Créer mon plan |
| Démos fonctionnelles | 8 × 45-75 s | Onboarding, test de niveau, simulateur, correction écrite, oral, dictionnaire, révision, résultats. | Essayer la fonction |
| Tutoriels utilisateurs | 7 × 2-4 min | Premiers pas, choisir un examen, réussir une session, comprendre un résultat, réviser vocabulaire, préparer oral, corriger un écrit. | Suivre le tutoriel suivant |
| Tutoriels centres | 3 × 3-5 min | Créer une classe, créer un exercice IA, suivre un élève et assigner un devoir. | Réserver une démo |
| Série quotidienne | 18 × 20-45 s | « Réussirais-tu cette question ? », mini-leçon, erreur fréquente, mot du jour, stratégie examen. | Répondre en commentaire / tester |

## Séries quotidiennes Prépla

Lundi : question d’examen express (IELTS/TOEFL/DELF/TCF/Goethe).

Mardi : erreur que 80 % des candidats font — une règle + un exemple.

Mercredi : 1 mot / 1 expression utile par niveau.

Jeudi : astuce de stratégie (temps, skimming, structure, oral).

Vendredi : résultat de la semaine / défi communautaire / invitation à la simulation.

# 5. ProcureGenius — plan vidéo détaillé

Positionnement : une solution PME qui relie fournisseurs, bons de commande, factures, relances, comptabilité et IA. La vidéo doit être moins « technologique » que « métier » : chaque démonstration commence par une situation qui coûte du temps ou de l’argent, puis montre l’action simple et le contrôle humain.

| Type | Nombre / durée | Sujet à filmer | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation PME | 1 × 90 s | Une journée de dirigeant : acheter, facturer, relancer, anticiper le cash. | Demander une démo |
| Présentation IA | 1 × 60 s | « L’IA propose, vous validez, le système exécute ». | Voir l’assistant IA |
| Publicités douleur | 6 × 15-25 s | Factures en retard, prix mal négociés, Excel dispersés, doublons, trésorerie surprise. | Diagnostiquer mon besoin |
| Publicités bénéfice | 6 × 20-30 s | Devis en une phrase, prix vérifié, relance adaptée, anomalie détectée, cash projeté. | Essayer ProcureGenius |
| Démos fonctionnelles | 8 × 45-75 s | Créer devis/facture, bon de commande, fournisseur, vérification prix, cash flow, 3-way matching, relance, scan document. | Voir la démo complète |
| Tutoriels | 10 × 2-4 min | Créer un devis IA, convertir en facture, créer un BC, vérifier un prix, lire le cash flow, traiter une anomalie, relancer, scanner, comptabilité simple, tableau de bord. | Activer mon essai |
| Série quotidienne | 12 × 20-45 s | « 1 minute gestion », erreurs de trésorerie, termes de compta simplifiés, cas avant/après. | Sauvegarder ce conseil |

## Séries quotidiennes ProcureGenius

Lundi : « l’erreur qui coûte cher » (doublon, facture sans PO, prix hors norme).

Mardi : commande IA en 30 secondes.

Mercredi : chiffre cash-flow ou comptabilité expliqué simplement.

Jeudi : scénario client avant/après (temps, risque ou impayé réduit).

Vendredi : « le contrôle reste chez vous » — validation humaine et sécurité.

# 6. Job-Light — plan vidéo détaillé

Positionnement : un conseiller carrière premium et visuel. Le style doit être plus humain et aspirant : travail d’écran élégant, réactions authentiques, résultats avant/après, gestes simples et encouragements. Le message central : « ton potentiel devient une candidature claire, crédible et prête ».

| Type | Nombre / durée | Sujet à filmer | CTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Présentation plateforme | 1 × 75 s | Du CV au plan de carrière : quatre services reliés. | Créer mon profil |
| Présentation carrière IA | 1 × 60 s | Feedback instantané, score, amélioration et progression visible. | Analyser mon CV |
| Publicités douleur | 6 × 15-25 s | « Tu postules sans réponse ? », CV trop générique, entretien stressant, lettre vide. | Tester mon score |
| Publicités transformation | 6 × 20-30 s | CV avant/après, score qui monte, réponse STAR, roadmap à cocher. | Commencer maintenant |
| Démos fonctionnelles | 8 × 45-75 s | Analyse CV heatmap, édition de rubrique, lettre IA, simulateur, transcription, rapport entretien, roadmap, exports. | Essayer l’outil |
| Tutoriels | 10 × 2-4 min | Préparer son profil, lire le score CV, corriger l’expérience, générer lettre, choisir un modèle, lancer l’entretien, répondre STAR, lire rapport, suivre roadmap, préparer une candidature. | Passer à l’étape suivante |
| Série quotidienne | 18 × 20-45 s | Astuce CV, phrase à remplacer, mini question entretien, méthode STAR, mot-clé ATS, défi carrière. | Enregistrer / partager |

## Séries quotidiennes Job-Light

Lundi : « remplace cette phrase de CV ».

Mardi : une question d’entretien + réponse STAR en 30 s.

Mercredi : 1 amélioration ATS visible sur un CV.

Jeudi : mini-roadmap métier / compétence à développer.

Vendredi : victoire utilisateur ou défi « 10 minutes pour postuler mieux ».

# 7. Tutoriels : bibliothèque à produire en priorité

| Priorité | Prépla | ProcureGenius | Job-Light |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — mise en route | Créer son plan de révision (3 min) | Créer un devis par IA (3 min) | Analyser son CV en 3 min |
| P1 — résultat rapide | Faire une simulation et lire son résultat (4 min) | Voir sa trésorerie à 60 jours (3 min) | Améliorer une expérience CV (3 min) |
| P1 — IA concrète | Faire corriger un écrit / un oral (4 min) | Vérifier un prix avant achat (3 min) | Générer une lettre adaptée (3 min) |
| P2 — approfondir | Réviser vocabulaire et erreurs (3 min) | Détecter une anomalie et relancer (4 min) | Réussir une simulation entretien (4 min) |
| P2 — B2B / suivi | Créer classe, exercice et devoir (5 min) | Créer BC et suivre une facture (4 min) | Construire et suivre une roadmap (4 min) |

Chaque tutoriel long doit générer : 1 bande-annonce de 20-30 s, 2 à 3 extraits de 10-20 s, une miniature, une fiche pas-à-pas et une FAQ courte. Cette règle augmente fortement la quantité de contenu sans multiplier les tournages.

# 8. Calendrier de diffusion — août 2026 à janvier 2027

| Mois | Objectif | Prépla | ProcureGenius | Job-Light |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Août | Lancement du socle | Test de niveau + question d’examen | Présentation IA + devis/facture | Analyse CV + avant/après |
| Septembre | Routines & acquisition | Rentrée, objectifs d’examen, centres | Organisation achats / rentrée PME | CV, alternance et premiers entretiens |
| Octobre | Preuve produit | Simulateur, erreurs, progression | Prix, trésorerie et anomalies | ATS, lettre et méthode STAR |
| Novembre | Conversion | Préparation intensive et offres examen | Relances et pilotage fin d’année | Campagne candidatures et entretien |
| Décembre | Confiance / bilan | Révisions ciblées, bilan annuel | Cash flow, impayés, clôture | Bilan de carrière et objectifs |
| Janvier | Nouveau départ | Plan d’étude / sessions d’examen | Budget, process et dashboards | Nouveau CV, roadmap et recherche active |

## Cadence hebdomadaire recommandée

| Canal | Rythme | Usage |
| --- | --- | --- |
| Instagram / TikTok / YouTube Shorts | 3 publications par application / semaine | Formats 20-45 s : accroche, astuce, démo, preuve. |
| WhatsApp Status | 4 à 6 cartes / séquences par semaine | Extraits 10-20 s, témoignages, quiz, offre ou lien de prise de rendez-vous. |
| Stories Instagram/Facebook | 3 jours par semaine | Sondage, coulisses, question, rappel d’un tutoriel. |
| Publicité payante | 2 campagnes actives par application | Une campagne problème, une campagne bénéfice/résultat; renouveler les créas toutes les 2-3 semaines. |
| YouTube / site | 1 tutoriel complet par application toutes les 2 semaines | Référencement, confiance et support client. |

# 9. Planning de production en vagues

| Vague | Période | Livrables | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fondation | 1-21 août | 6 présentations, 18 publicités, 9 démos, habillage commun | Lancement immédiat sur tous les canaux. |
| 2. Conversion | 24 août-20 sept. | 18 publicités restantes, 15 démos, 15 tutoriels P1 | Preuves produit + réponses aux objections. |
| 3. Contenu utile | 21 sept.-31 oct. | 24 capsules quotidiennes, 15 tutoriels P2 | Rythme social régulier et valeur pratique. |
| 4. Optimisation | Nov.-jan. | 48 capsules saisonnières + nouvelles versions des meilleures pubs | Acquisition continue et campagnes de fin/début d’année. |

# 10. Organisation et validation

Avant chaque tournage : un script de 80 à 160 mots pour une vidéo de 30-60 s, une promesse unique, une capture d’écran propre, le CTA et les sous-titres prévus.

Une personne valide le fond produit (fonctionnalité, chiffre, promesse) et une personne valide la marque (ton, visuel, lisibilité) avant publication.

Ne pas promettre un score garanti (Prépla), une économie garantie (ProcureGenius) ou un emploi garanti (Job-Light). Préférer « vous aide à », « vous permet de », « améliore la préparation ».

Mesurer chaque semaine : rétention à 3 secondes, complétion, clics, coût par lead/essai, taux d’inscription et activation dans l’application.

Premier livrable à lancer Commencer par 9 vidéos : une présentation 60-90 s, une publicité-problème 20 s et une démo 60 s pour chacune des trois applications. Elles servent de test de ton, d’habillage, de voix et de conversion avant de dérouler le reste du catalogue.

# 11. Conclusion : ce qui est nécessaire

Pour être bien couvert jusqu’à janvier, il faut un système, pas seulement trois vidéos de présentation. Le programme ci-dessus crée une bibliothèque de 144 masters, une cadence de publication claire et des tutoriels qui réduisent les questions des nouveaux utilisateurs. Les vidéos les plus rentables à produire en premier sont les démos qui montrent une action réelle et les publicités qui partent d’un problème quotidien précis.